Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків у діяльності

Державної служби статистики України

Таблиця оцінених корупційних ризиків у діяльності

Державної служби статистики України та заходів щодо їх усунення у 2021–2023 роках

| № з/п | Корупційний ризик | Пріори-тетність коруп-ційного ризику (низька/ середня/ висока) | Заходи щодо усунення корупційного ризику | Особа (особи), відповідальна (-і) за виконання заходу | Строк виконання заходів щодо усунення корупційно-го ризику | Ресурси для впровадження заходів | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна сфера діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ненадання та/або неповне надання уповноваженими посадовими особами Держстату інформації та документів, а також інших відомостей, що використовуються під час представництва інтересів Держстату в судах відповідно до процесуального законодавства України, а також надання відповідної інформації у зміненому (спотвореному) вигляді та/або документів, що містять недостовірні дані | Низька | 1. Інформування керівництва Держстату про випадки ненадання та/або неповного надання уповноваженими посадовими особами Держстату інформації та документів, а також інших відомостей, що використовуються під час представництва інтересів Держстату в судах відповідно до процесуального законодавства України, а також надання відповідної інформації у зміненому (спотвореному) вигляді та/або документів, що містять недостовірні дані | Гінчук Л. І. (управління правового забезпечення) | Постійно, грудень 2023 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Направлено інформацію керівництву. Вжито заходів відповідно до законодавства щодо недопущення ненадання та/або неповного надання уповноваженими посадовими особами Держстату інформації та документів, а також інших відомостей, що використовують-ся під час представництва інтересів Держстату в судах відповідно до процесуального законодавства України, а також надання відповідної інформації у зміненому (спотвореному) вигляді та/або документів, що містять недостовірні дані |
|  |  |  | 2. Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень сектором запобігання та виявлення корупції на предмет виявлення особистої заінтересованості працівників Держстату в результатах розгляду тієї чи іншої справи | Панькін І. Д. (сектор запобігання та виявлення корупції) | Постійно, грудень 2023 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Недопущення впливу приватного інтересу працівників органів державної статистики в результатах розгляду судової справи |
| 2. | Недостатня врегульованість процедури проведення допорогових закупівель | Низька | 1. Затвердження положення про організацію проведення Державною службою статистики України закупівель, вартість яких встановлена в частині третій статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі". Попереднє погодження сектором запобігання та виявлення корупції проєктів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг/тендерної документації на відкриті торги/оголошень про проведення спрощених закупівель перед візуванням цих документів | Кононенкова А. А. (департамент фінансово-економічного забезпечення) Панькін І. Д. (сектор запобігання та виявлення корупції) | Грудень 2021 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Ефективне та прозоре здійснення закупівель, економія бюджетних коштів |
|  |  |  | 2. Проведення моніторингу ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальним структурним підрозділом, який ініціює закупівлю, з обов’язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану | Кононенкова А. А. (департамент фінансово-економічного забезпечення) | Постійно, грудень 2023 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Ефективне та прозоре здійснення закупівель, економія бюджетних коштів |
|  |  |  | 3. Використання інтернет-ресурсів для моніторингу цін, зокрема аналітичних модулів (bi.prozzoro.org, dozorro.org, acm-ua.org) | Кононенкова А. А. (департамент фінансово-економічного забезпечення) | Постійно, грудень 2023 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Ефективне та прозоре здійснення закупівель, економія бюджетних коштів |
| 3. | Недостатня врегульованість визначення вартості користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України | Низька | Розроблення та державна реєстрація наказу Держстату "Про затвердження вартості користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України" | Кононенкова А. А. (департамент фінансово-економічного забезпечення) | Грудень 2022 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Урегульоване питання щодо встанов-лення єдиної вартості за надання органами державної статистики відомостей з ЄДРПОУ |
| 4. | Недостатність контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища | Низька | 1. Розроблення порядку взаємодії сектору запобігання та виявлення корупції з департаментом управління персоналом з питань організації проведення спеціальної перевірки | Панькін І. Д. (сектор запобігання та виявлення корупції) | Грудень 2021 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Розроблено відповідний нормативно-правовий акт, яким визначено порядок взаємодії сектору запобігання та виявлення корупції з департаментом управління персоналом з питань організації проведення спеціальної перевірки |
|  |  |  | 2. Встановлення додаткового контролю з боку сектору з питань запобігання та виявлення корупції за проведенням спеціальної перевірки шляхом опрацювання документів, наданих кандидатами на зайняття відповідних посад. | Панькін І. Д. (сектор запобігання та виявлення корупції) | Постійно, грудень 2023 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Усунення підстав для можливих неправомірних дій працівників органів державної статистики в ході добору персоналу на вакантні посади |
|  |  |  | 3. Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками, які забезпечують організацію проведення спеціальної перевірки | Панькін І. Д. (сектор запобігання та виявлення корупції) | Постійно, грудень 2023 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Усунення підстав для можливих неправомірних дій працівників органів державної статистики в ході добору персоналу на вакантні посади |
| 5. | Можливість формування умов проведення конкурсу під конкретних осіб без установлення взаємозв’язку між кваліфікаційними вимогами та вимогами до професійної компетентності кандидатів на зайняття посад державної служби та посадовими обов’язками | Низька | Установлення додаткового контролю з боку уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції за формуванням умов проведення конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом візування проєкту наказу про оголошення конкурсу | Титаренко П. П. (департамент управління персоналом), Панькін І. Д. (сектор запобігання та виявлення корупції), керівники територіальних органів Держстату | Постійно, грудень 2023 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Усунення підстав для можливих протиправних дій працівників органів державної статистики |
| 6. | Необ’єктивне відображення виявлених недоліків в аудиторському звіті за результатами внутрішніх аудитів | Низька | Надання підрозділом внутрішнього аудиту рекомендації щодо розгляду результатів внутрішнього аудиту на колегії територіального органу статистики, у якому проводився аудит. Розгляд результатів внутрішнього аудиту на колегії установи, у якій проводився аудит, та центрального органу Після здійснення внутрішнього аудиту надання матеріалів уповноваженому підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції з метою визначення наявності корупційної складової у встановлених порушеннях. Здійснення підрозділом внутрішнього аудиту моніторингу впровадження зазначеної рекомендації. Оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату результатів проведення внутрішніх аудитів (крім інформації з обмеженим доступом) | Гогоці Т. В. (сектор внутрішнього аудиту) | Постійно, грудень 2023 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | ТОД, де проводились аудити, надана зазначена рекомендація 100%. Отримано протоколи (рішення) проведених колегій 100%. Проведення колегії в Держстаті не рідше 1 разу на рік. Уповноваженому підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції надано матеріали проведених внутрішніх аудитів. Раз на півріччя проводиться моніторинг стану впровадження наданих рекомендацій з його документальним підтвердженням. Оприлюднена інформація за 100% проведених аудитів |
| 7. | Неврегульованість процедури обробки повідомлень про корупцію | Низька | 1. Розроблення порядку обробки отриманих повідомлень про корупцію, які надходять до Держстату | Панькін І. Д. (сектор запобігання та виявлення корупції) | Грудень 2023 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Розроблено відповідний нормативно-правовий акт, яким визначено процедуру обробки повідомлень про корупцію |
|  |  |  | 2. Щорічне розміщення на офіційному вебсайті Держстату інформації про підсумки роботи із повідомленнями, внесеними викривачами, у розрізі їх кількості та видів, а також результатів розгляду | Панькін І. Д. (сектор запобігання та виявлення корупції) | Постійно, не рідше 1 разу на рік | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Інформування громадськості та державних службовців щодо порушень антикорупційного законодавства. Інформацію розміщено на сайті |
| 8. | Неврегульованість процедури заохочення особи, що повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень | Низька | Розроблення пропозицій щодо механізму заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" | Панькін І. Д. (сектор запобігання та виявлення корупції) | Грудень 2022 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Розроблено відповідний нормативно-правовий акт. Підвищення рівня культури повідомлень, урегулювання процесу заохочення викривачів |
| 9. | Недотримання працівниками органів державної статистики вимог антикорупційного законодавства через недостатній рівень знань | Низька | 1. Складання плану-графіка проведення навчання з уключенням питання щодо вивчення типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства | Панькін І. Д. (сектор запобігання та виявлення корупції), Титаренко П. П. (департамент управління персоналом), керівники територіальних органів Держстату | Постійно, не рідше 1 разу на рік | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Складено план-графік проведення навчання. Підвищено рівень знань у сфері антикорупційного законодавства працівників органів державної статистики |
|  |  |  | 2. Розроблення форми зворотного зв’язку щодо якості та повноти проведеного навчання для працівників апарату та територіальних органів Держстату | Панькін І. Д. (сектор запобігання та виявлення корупції), Титаренко П. П. (департамент управління персоналом), керівники територіальних органів Держстату | Грудень 2021 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Розроблено форму зворотного зв’язку щодо якості та повноти проведеного навчання |
|  |  |  | 3. Організація та проведення тренінгів для тренерів (уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держстату), які зможуть самостійно займатися подальшим навчанням працівників територіальних органів | Панькін І. Д. (сектор запобігання та виявлення корупції), Титаренко П. П. (департамент управління персоналом), керівники територіальних органів Держстату | Постійно, не рідше 1 разу на рік | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Підвищення рівня знань у сфері антикорупційного законодавства працівників органів державної статистики |
| Спеціальна сфера діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Недостатня врегульованість питань організаційного та методологічного забезпечення конфіденційності статистичної інформації | Низька | Розробка правил поводження з конфіденційними даними в органах державної статистики | Тіщенко В. Ю. (департамент статистичної методології) | Грудень 2023 року | Потребує залучення людських ресурсів та досвіду міжнародних експертів | Розроблено відповідний нормативний акт щодо визначення вимог стосовно поводження працівників органів державної статистики з конфіденційними даними |
| 11. | Недостатність захисту статистичної інформації в інформаційно- телекомунікаційній системі органів державної статистики (далі – ІТС ОДС) | Низька | Упровадження комплексної системи захисту ІТС ОДС, отримання атестата відповідності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на впроваджену комплексну систему захисту інформації в ІТС ОДС | Черненко О. Л. (сектор захисту інформації), Дорохова О. М. (департамент інформаційних технологій) | Грудень 2023 року | Потребує виділення коштів із державного бюджету | Забезпечено захист інформації, що циркулює в ІТС ОДС, що підтверджено атестатом відповідності КСЗІ, зареєстрованим в Адміністрації Держспецзв’язку |

Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків

у Державній службі статистики України                                                                                                                    Ірина ЖУК